Сводный  годовой отчет об эффективности реализации  программ

Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия за 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальная Программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Пушкинского сельского поселения на 2022-2024 годы» на территории Пушкинского сельского поселения. | 3 |
|  | 2. Об утверждении муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 годы» | 4 |
|  | 3. Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы» | 4 |
|  | 4. Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2025 годы. | 5 |
|  | 5. Муниципальная Программа «Профилактика наркомании и 7 токсикомании на территории Пушкинского сельского поселения на 2023-2025 годы». 6. Об утверждении муниципальной целевой Программы муниципального образования «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2022 – 2024 годы» на территории Пушкинского сельского поселения. 9 7. Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в 2021 – 2025 годах 10 |  |
|  | Оценка эффективности 12 |  |
|  | Заключение 13 |  |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программно-целевой метод служит важнейшим инструментом осуществления государственной социальной и экономической политики развития страны, регионов и муниципальных образований наряду с методами прогнозирования и индикативного планирования.  На сегодняшний день основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов, что побуждает  расширять практику использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Муниципальные программы необходимы для решения проблем социально-экономического развития, на муниципальном уровне они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь, местных интересов.

В  Пушкинском сельском поселении в 2024  году действовали  следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная Программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Пушкинского сельского поселения на 2022-2024 годы» на территории Пушкинского сельского поселения;

2. Об утверждении муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 годы»;

3. Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы»;

4. Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2025 годы;

5. Муниципальная Программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Пушкинского сельского поселения на 2023-2025 годы»; 6. Об утверждении муниципальной целевой Программы муниципального образования «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2022 – 2024 годы» на территории Пушкинского сельского поселения; 7. Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в 2021 – 2025 годах.

Оценка эффективности муниципальных программ Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ  Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района  утвержденного Постановлением от 08 ноября  2019 года № 39-П.

1. Муниципальная программа  «Противодействие терроризму      и

экстремизму   на территории Пушкинского сельского поселения на

2022-2024 годы » на территории Пушкинского сельского поселения.

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в  Пушкинском сельском поселении  осуществлялась с помощью муниципальной программы «Противодействие терроризму      и

экстремизму   на территории Пушкинского сельского поселения на

2022-2024 годы» на территории Пушкинского сельского поселения.

Основной целью Программы является - противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Пушкинского  сельского поселения  от террористических и экстремистских актов

Основными задачами реализации Программы являются:

1.Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей Пушкинского сельского поселения.

2.Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.

3.Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения.

4.Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.

5.Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

Достижение цели программы и решение задач осуществляются путем выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению

террористической деятельности, внедрения единых подходов к обеспечению террористической безопасности критически важных объектов и мест массового пребывания людей.

Целевыми показателями программы являются:

- информирование населения по вопросам противодействия терроризму (проведение пропагандистских мероприятий с целью формирования в обществе активной гражданской позиции), направленное на разъяснение действующего антитеррористического законодательства, освещение основных результатов антитеррористической деятельности.

В результате реализации Программы ожидается:

- Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления Пушкинского сельского поселения по противодействию экстремизму и терроризму, проявления ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Пушкинского сельского поселения;

-препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

-формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории сельского поселения идей гражданской солидарности, уважения к другим культурам.

Уровень эффективности реализации программы нельзя оценить в связи с отсутствием финансирования.

2 Об утверждении муниципальной целевой программы «Использование  и  охрана  земель на территории Пушкинского  сельского поселения  Кадошкинского муниципального района   на 2023-2025 годы»;

Цель Программы: Систематическое проведение инвентаризации земель, выявление нерационально используемых земель, сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки; сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Задачи Программы: Обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории сельского поселения, инвентаризация земель.

Ожидаемый результат Программы:  Упорядочение землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; эффективное использование и охрана земель; восстановление нарушенных земель; повышение экологической безопасности населения сельского поселения и качества его жизни; увеличение налогооблагаемой базы.

В  2024  году  прошла инвентаризация и межевание земельных участков ЛПХ в селе Пушкино.  Двойные  земельные участки, списались  с кадастрового учета.

В 2024 году оформили земли сельхозназначения (паи) в с. Сиалеевский Майдан.

Данные участки земли  будут  в 2025 году проданы  в ООО «МагмаХД», сельскохозяйственная организация, которая обрабатывает наши земли.

Степень реализации основных мероприятий за 2024  год составила 87,9%;  эффективность использования финансовых  средств составила 83,1 %;  степень достижения целевых значений 95,9 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2024 год составил   91,9 % (удовлетворительный уровень эффективности).

3. Муниципальная  программа  «Пожарная безопасность на территории  Пушкинского сельского поселения   Кадошкинского  муниципального района  Республики Мордовия  на 2023-2025 годы»

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья граждан; организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Реализация намеченных программных мероприятий, своевременные инвестиции в обеспечение пожарной безопасности позволят достигнуть в борьбе с пожарами результатов, уменьшить гибель и травмирование людей при пожарах, сократить потери от пожаров, снизить вероятность возникновения крупных пожаров, создать эффективную скоординированную систему пожарной безопасности, укрепить материально-техническую базу функционирования пожарной охраны. Предусматриваемые затраты из местного бюджета позволят значительно сократить ежегодные материальные потери от пожаров и стабилизировать их. Совершенствование нормативного регулирования в области пожарной безопасности и организации профилактики пожаров, повышение эффективности противопожарной пропаганды, повышение противопожарной устойчивости конструкций, зданий и сооружений, снижение пожарной опасности веществ, материалов, изделий и оборудования, позволят снизить вероятность возникновения пожаров, а снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров снизить потери от них. Конечным результатом реализации Программы является сокращение убытков, причиняемых пожарами экономике Пушкинского сельского поселения, повышение экологического и ресурсного потенциала. В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается создать эффективную координированную систему пожарной безопасности.

Есть в наличии  громкоговорители в 4 населенных пунктах.

В Пушкинском сельском поселении есть пожарная машина АРС 14, которая находится  в самом удаленном селе Сиалеевский Майдан.

Населенные пункты: с. Сиалеевский Майдан и п. Инсар, границы  между лесом и жилым сектором были опаханы весной и осенью, чтобы лесной пожар не перекинулся на жилые дома.

В течении года проходят сходы граждан, на тему «Противопожарная безопасность». Проходит подворный обход    по населению с вручением памяток противопожарной безопасности, оформлен стенд с агитационным материалом.

Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2024  год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 85 %, эффективность использования финансовых  средств составила 85 %;   Степень достижения целевых значений равна  85%.

общий уровень эффективности реализации Программы за 2024   год 85 % - (удовлетворительный уровень эффективности).

4.  Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на  2018 – 2027 годы.

Цель Программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры,  повышение   транспортно-эксплуатационны  ххарактеристик объектов транспортной инфраструктуры,  обеспечение  экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни населения, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории поселения.

Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения, обеспечив планомерное увеличение объемов их строительства и реконструкции;

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также их капитальный ремонт и ремонт.

Транспортная инфраструктура в  поселении представлена одним видом транспорта – автомобильным. Транспортная инфраструктура состоит только из линейных объектов - автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения.

Главные целевые ориентиры транспортной стратегии:

Общесоциальные:

- подвижность населения и доступность транспортных услуг;

- снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспорта;

- снижение доли транспорта в загрязнении окружающей среды.

Общеэкономические:

- предоставление транспортной отраслью полного объема высококачественных транспортных услуг, обеспечивающих запланированные темпы роста ВВП;

- конкурентный уровень удельных транспортных издержек в цене конечной продукции;

- повышение коммерческой скорости и ритмичности продвижения партий товаров;

- использование инновационных технологий строительства и содержания транспортной инфраструктуры;

- проведение эффективной государственной тарифной политики; использование современных механизмов развития экономической конкурентной среды, включая государственно-частное партнерство;

- интеграция со стратегиями и программами развития смежных отраслей.

Перспективное развитие Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района осуществляется в соответствии с основным градостроительным документом территориального планирования – Генеральным планом, утвержденным Решением Совета депутатов Пушкинского  сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2011 №11. На сегодняшний день предлагается вариант развития транспортной инфраструктуры: Для развития «селитебной (жилой) зоны» планируется использование территории в пределах границ сельских поселений.  Что касается существующих автомобильных дорог, то они подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования.         В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

В 2024  году оформили в муниципальную собственность дороги местного значения в с. Нагаево. Продолжили оформлять дороги местного значения в с.  Сиалеевский Майдан.

В течении  2024  года во всех населенных пунктах входящих в состав сельского поселения в зимнее время регулярно очищали дороги от снега. Летом производили обкос обочин дорог.

Данная Программа выполнена   в полном объем  согласно  финансирования  с республиканского бюджета.

Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2024 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 92,7 %, эффективность использования финансовых  средств составила 86,9 %;   Степень достижения целевых значений 89%.

общий уровень эффективности реализации Программы за 2024  год 89,5 % - (удовлетворительная).

5.    Муниципальная Программа «Профилактика наркомании и    токсикомании    на территории Пушкинского сельского поселения на 2023-2025  годы»

Основная цель Программы - создание системы комплексной профилактики наркомании и токсикомании на территории Пушкинского сельского поселения;

-формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных и токсических веществ, преступлениям и иным правонарушениям на территории Пушкинского сельского поселения;

-развитие и укрепление взаимодействия и координация деятельности органов государственной власти  Республики Мордовия, органов местного самоуправления муниципального образования по вопросам организации профилактики наркомании и токсикомании;

-создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, психотропные и токсические вещества, больных наркоманией и токсикоманией;

-проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Основными задачами реализации Программы являются:

-организация комплексных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;

- организация санитарно-просветительской работы по профилактике наркомании и токсикомании;

- содействие развитию антинаркотической пропаганды;

- создание системы комплексной профилактики наркомании и токсикомании на территории Пушкинского сельского поселения;

- формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств;

- создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией;

- проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств

Целевыми показателями программы являются:

1. Предотвращение незаконного распространения наркотических средств, психотропных и токсических веществ, а также их прекурсоров (далее - наркотические средства) на территории Пушкинского сельского поселения.

2. Создание условий направленных на предупреждение распространения наркомании и токсикоманиии связанных с ними преступлений и правонарушений.

Мероприятия программы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности в  Пушкинском  сельском поселении.

В результате реализации Программы ожидается:

-   стабилизация криминогенной обстановки, снижение уровня преступности и количества совершаемых преступлений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

- оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;

- недопущение роста рецидивной и «бытовой» преступности;

- совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды;

1. При администрации  Пушкинского сельского поселения  создана комиссия. Обязанности, за участие органов местного самоуправления в деятельности по профилактики наркомании и токсикомании на территории сельского поселения  возложены на председателя антитеррористической комиссии, Главу   Пушкинского сельского поселения.

2. В установленном порядке комиссия получает необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, объединений, организаций и должностных лиц.

3. Информацию для жителей  Пушкинского сельского поселения  доводили на сходах граждан, с вручением памяток, опубликовали  информацию на сайте  Администрации Пушкинского сельского поселения  Кадошкинского муниципального района..

5. В местах массового пребывания граждан размещались информационные материалы по профилактики наркомании и токсикомании,  а также размещалась соответствующая информация на стендах  в торговых точках.

Степень реализации основных мероприятий за 2024 год составила 76,7%;  эффективность использования финансовых  средств составила 69 %; степень достижения целевых значений равна 61% , уровень эффективности реализации Программы    68,3%  (удовлетворительный.)

6.    Муниципальная Программа     «Об утверждении муниципальной целевой Программы муниципального образования  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства   на 2022 – 2024  годы» на территории Пушкинского сельского поселения.»

Основными целями Программы являются:

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов социально-экономического развития  Пушкинского сельского поселения;

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);

создание положительного образа предпринимателя за счет привлечения его к участию в развитии социальной сферы.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

устранение административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства;

оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, инструментов,  на возмездной или безвозмездной основе, а также  на льготных условиях;

создание благоприятной социально-психологической среды для развития предпринимательства на территории села;

организационно-нормативное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно:

- ведение реестров малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, сбор статистических данных о них.

Социально-экономическими результатами реализации программных мероприятий являются:

постепенное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства  на территории Пушкинского сельского поселения;

постепенное увеличение численности граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства   на  территории Пушкинского сельского поселения

увеличение рабочих мест  на территории Пушкинского сельского поселения;

увеличение доли малых и средних предприятий в структуре экономики   на территории Пушкинского сельского поселения;

улучшение торгового и бытового обслуживания жителей   на территории Пушкинского сельского поселений;

рост налоговых поступлений в бюджет   Пушкинского сельского поселения;

укрепление социального статуса и повышение имиджа предпринима- тельства.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий от реализации Программы основывается на достижении результатов по предлагаемым программным мероприятиям.

В четырех населенных пунктах нет продовольственных магазинов, хлеб привозят регулярно три раза в неделю.

Информацию для жителей  Пушкинского сельского поселения  о развитии малого и среднего предпринимательства доводили на сходах граждан,   опубликовали  информацию на сайте  Администрации Пушкинского сельского поселения  Кадошкинского муниципального района..

Степень реализации основных мероприятий за 2024  год составила 36,2%;  эффективность использования финансовых  средств составила 32 %; степень достижения целевых значений равна 32% , уровень эффективности реализации Программы    33,4%  (удовлетворительный.)

7.    Муниципальная Программа  «  Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в 2021 – 2025 годах»

Основная цель программы -   повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

Задача  -  инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Пушкинского  сельского поселения.

. Система программных мероприятий включает в себя:

- оформление документов для принятия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 6  населенных пунктов на территории Пушкинского сельского поселения в собственность Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

4.2. Для принятия   автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения в муниципальную собственность необходимо:

1) подготовить технический паспорт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Пушкинского сельского поселения, включающий следующие документы:

- утвержденные постановлением (распоряжением) Администрации Пушкинского сельского поселения схемы расположения автомобильных дорог общего пользования местного значения  в каждом населенном пункте Пушкинского сельского поселения;

- топографический и ситуационный план расположения автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов Пушкинского сельского поселения (межевание);

- технические характеристики конструкции дорожной одежды и искусственных сооружений или проект на реконструкцию;

Межевание земельных участков под автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов,     изготовление технических и кадастровых паспортов  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов:

подъезд к кладбищу в с. Пушкино – 0,29 км  , прошло в 2022 году. В 2023 году мы их оформили  в собственность. В 2024 году      оформили  дороги в с. Нагаево.   На 2025 год идет оформление дорог с. Сиалеевский Майдан

. Пушкино

- ул.  Садовая – 0,84 км

- ул. Московская-1,03 км

- ул. 40 Лет Октября-0,98 км

- ул. Школьная- 1,52 км

Степень реализации основных мероприятий за 2024 год  по данной программе  составила 86,5%;  эффективность использования финансовых  средств составила 98 %; степень достижения целевых значений равна 92% , уровень эффективности реализации Программы    92,1%  (удовлетворительный.)

| Наименование программы | степень реализации основ ных мероприятий программы, % | Эффектив ность использо вания финансовых средств, % | степень достижения целевых значений, % | общий уровень эффективности реализации, % | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная Программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Пушкинского сельского поселения на 2020-2022 годы» на территории Пушкинского сельского поселения. | 0 | 0 | 0 | 0 | рассчитать невозможно из-за отсутствия финансирования |
| Об утверждении муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 годы»; | 87,9 | 81,3 | 95,9 | 91,9 | удовлетворительный |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы» | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | удовлетворительный |
| Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2027 годы. | 92,7 | 86,9 | 89,0 | 89,5 | удовлетворительный |
| Муниципальная Программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Пушкинского сельского поселения на 2023-2025 годы» | 76,7 | 69,0 | 61,0 | 69,0 | удовлетворительный |
| Об утверждении муниципальной целевой Программы муниципального образования «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2022 – 2024 годы» на территории Пушкинского сельского поселения. | 36,2 | 32,0 | 32,0 | 33,4 | удовлетворительный |
| Муниципальная Программа « Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в 2021 – 2025 годах» | 86,5 | 98,0 | 92,0 | 92,1 | удовлетворительный |

Оценка эффективности реализации муниципальных

программ      за   2024 год

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации

муниципальных программ за 2024   год:

Заключение

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития  Пушкинского сельского поселения  при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая выше изложенное, ответственным исполнителям  муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать,  реализовывать и проводить оценку эффективности реализации муниципальных программ Кадошкинского муниципального района  в соответствии с Порядком разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ  Пушкинского сельского поселения  от 08 ноября  2019 года №  39-П;